**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УДОБЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 марта 2018 г №9**

**О внесении изменений в постановление № 14 от 15.03.2014 года «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме»**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района **постановляет**:

1. Внести изменения в План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Удобенского сельсовета Горшеченского района (далее – План-график), согласно приложению к данному постановлению.

2. Главному специалисту – эксперту администрации Удобенского сельсовета Горшеченского района организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг в соответствии с этапами и сроками, указанными в приложении к данному постановлению.

3.Ответственным за размещение сведений о предоставляемых муниципальных услугах на официальном сайте муниципального образования и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области» (<http://pgu.rkursk.ru>) назначить главного специалиста – эксперта администрации Удобенского сельсовета Проскурину Л.В..;

4.Главному специалисту – эксперту администрации Удобенского сельсовета Проскуриной Л.В. обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Удобенского сельсовета А.И.Марчев

Приложение N 1

к Постановлению Главы Удобенского сельсовета от 19 марта 2018 г. N 9

**План-график**

**перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Удобенского сельсовета Горшеченского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Наименование услуги, предоставляемой в Удобенском сельсовете Горшеченского района Курской области | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | | | | | | | | | | | | | |
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | | | | 4 этап | | | | 5 этап | | | |
| 1 | Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | | | | 01.01.2019 | |
| 2 | Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | | | | 01.01.2019 | |
| 3 | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | | | | 01.01.2019 | | |
| 4 | Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | Глава администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | | | | 01.01.2019 | | |
| 5 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Глава администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | 01.01.2019 | | | |
| 6 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области, в собственность или аренду на торгах. | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | 01.01.2019 | | | |
| 7 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области, в собственность или аренду без проведения торгов | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | 01.01.2019 | | | |
| 8 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области, в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | 01.01.2019 | | | |
| 9 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на территории Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | 01.01.2019 | | | |
| 10 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | 01.01.2019 | | | |
| 11 | Перевод земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | 01.01.2019 | | | |
| 12 | Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | 01.01.2019 | | | |
| 13 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам | Заместитель главы администрации | 01.05.2018 | 01.06.2018 | | | | 01.07.2018 | | | | 01.08.2018 | 01.01.2019 | | | |

Приложение N 2

к Постановлению Главы Удобенского сельсовета от 19 марта 2018 г. N 9

**ЭТАПЫ**

**ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание этапа | Предельные  сроки реализации  этапа |
| I этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре  государственных и муниципальных услуг и на Едином  портале государственных и муниципальных услуг | До 1 мая  2018 г. |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и  муниципальных услуг форм заявлений и иных  документов, необходимых для получения  соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним  для копирования и заполнения в электронном виде | До 1 июня  2018 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях  получения услуги представлять документы в  электронном виде с использованием Единого портала  государственных и муниципальных услуг | До 1 июля  2018 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | До 1августа 2018 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов  предоставления услуги в электронном виде на Едином  портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом | До 1 января  2019 г. |